Teori Gustav Karner dan dikembangkan oleh Schneider & Winters

Gambar 1 Alur mendapatkan Effort Rate

- Menghitung UAW:

Dari Use Case Diagram, terdapat 5 Aktor:

| Aktor | Tipe | Bobot | Alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Petuga (Admin) | Complex | 3 | Berinteraksi via Web GUI |
| Unadjusted Actor Weight Total (UAW) |  | 3 |  |

- Menghitung Use Case Weight (UUCW)

- Jumlah transaksi dihitung dari Primary Flow of Events (tiap pasang aksi user + respon sistem = 1 transaksi), ditambah error flow yang signifikan.

| Use Case |  | Bobot |  | Deskripsi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple |  | 5 |  | Menggunakan <= 3 transaksi |  |  |
| Medium |  | 10 |  | Menggunakan 4 -7 transaksi |  |  |
| Complex |  | 15 |  | Menggunakan > 7 transaksi |  |  |
| UC |  | Nama Use Case |  | Transaksi → 1 transaksi = 1 aksi dari aktor + 1 respon sistem (termasuk error flows) |  | Tipe | Bobot |  |
| UC-01 |  | Login oleh Admin |  | 4 |  | Medium | 10 |  |
| UC-02 |  | Logout oleh Admin |  | 2 |  | Simple | 5 |  |
| UC-03 |  | Memantau Papan Peringatan GL (Dashboard) |  | 6 |  | Medium | 10 |  |
| UC-04 |  | Melihat Detail & Memberikan Catatan GL |  | 6 |  | Medium | 10 |  |
| UC-05 |  | Mengunggah Data GL Utama (JRCare) |  | 5 |  | Medium | 10 |  |
| UC-06 |  | Mengunggah Data Pelengkap LAKA (DASI) |  | 5 |  | Medium | 10 |  |
| UC-07 |  | Menghapus Data GL (Soft Delete) |  | 5 |  | Medium | 10 |  |
| UC-08 |  | Memulihkan Data atau Menghapus Permanen (Manajemen Sampah) |  | 7 |  | Medium | 10 |  |
| Unadjusted Use Case Weight Total (UUCW) |  |  |  |  |  |  | 75 |  |

- Menghitung UUCP

UUCP = UAW + UUCW = 3+75=78

- Menghitung nilai faktor teknik (TF) untuk memperoleh nilai Technical Complexity Factor (TCF)

Berdasarkan Karner (1993) dan Schneider & Winters (1998), ada 13 faktor teknik yang dinilai 0–5 dengan bobot masing-masing factor berdasarkan fitur yang ada pada sistem.

| No | Description | Bobot | Nilai (0-5) | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Distributed System Required | 2 | 1 | 2 |
| T2 | Response Time / Throughput | 1 | 3 | 3 |
| T3 | End-User Efficiency | 1 | 4 | 4 |
| T4 | Complex Internal Processing | 1 | 4 | 4 |
| T5 | Reusability of Code | 1 | 3 | 3 |
| T6 | Easy to Install | 0,5 | 4 | 2 |
| T7 | Ease of Use | 0,5 | 4 | 2 |
| T8 | Portability (Cross-platform) | 2 | 4 | 8 |
| T9 | Ease of Change | 1 | 3 | 3 |
| T10 | Concurrency | 1 | 1 | 1 |
| T11 | Special Security objectives included | 1 | 2 | 2 |
| T12 | Third-party Integration | 1 | 2 | 2 |
| T13 | Special user training required | 1 | 2 | 2 |
| TF Total |  |  |  | 38 |

TCF = 0,6+0,01∙TF = 0,6+0,01∙38=0,6+0,38=0,98

Skala Penilaian TF:

| Nilai | Arti |
| --- | --- |
| 0 | Tidak relevan / tidak ada sama sekali |
| 1 | Ada tapi pengaruhnya sangat kecil |
| 2 | Ada, pengaruh kecil |
| 3 | Rata-rata / sedang |
| 4 | Ada, pengaruh besar |
| 5 | Sangat penting / sangat berpengaruh |

- Menghitung nilai faktor lingkungan (EF) untuk memperoleh nilai Environmental Complexity Factor (ECF)

Berdasarkan Karner (1993) dan Schneider & Winters (1998), ada 8 faktor lingkungan yang dinilai 0–5 berdasarkan kondisi tim pengembang, bukan fitur sistem.

| No | Environmental Factor | Bobot | Nilai (0-5) | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Familiarity with Dev Process | 1.5 | 3 | 4,5 |
| E2 | Response Time / Throughput | 0.5 | 2 | 1 |
| E3 | End-User Efficiency | 1 | 3 | 3 |
| E4 | Complex Internal Processing | 0.5 | 3 | 1.5 |
| E5 | Reusability of Code | 1 | 4 | 4 |
| E6 | Easy to Install | 2 | 4 | 8 |
| E7 | Ease of Use | -1 | 4 | -4 |
| E8 | Portability (Cross-platform) | -1 | 2 | -2 |
| TF Total |  |  |  | 16 |

ECF = 1.4+-0.03∙EF= 1.4+-0.03∙16=1.4-0.48=0,92

Skala Penilaian EF

| Nilai | Arti |
| --- | --- |
| 0 | Tidak relevan / tidak ada sama sekali |
| 1 | Sangat sedikit / hampir tidak ada |
| 2 | Di bawah rata-rata |
| 3 | Rata-rata / sedang |
| 4 | Di atas rata-rata / baik |
| 5 | Sangat tinggi / ahli |

- Nilai UUCP, TCF dan ECF yang didapat digunakan untuk menghitung nilai Use Case Points dengan rumus:

UCP=UUCP×TCF×ECF=78×0,38×0,92=27,27

- Estimasi Effort

Berdasarkan penelitian (Subriadi dkk, 2014), diketahui nilai Effort Rate (ER) adalah 8,2 man-hours untuk aplikasi bisnis di Indonesia. Effort aplikasi didapat dengan menggunakan rumus:

Effort=UCP×ER=27,27×8,2=223,614

- Menghitung Man-Month

Man-Months adalah metrik yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika proyek ini hanya dikerjakan oleh 1 orang dengan rumus:

Man-month=Total EffortKapasistas 1 orang per Bulan=223,61480=2,8 Bulan

- Menghitung Durasi Waktu Penyesuaian

Karena tidak bekerja sendirian melainkan dalam tim beranggotakan 4 orang, kita distribusikan total beban kerja tersebut (Total Effort) ke seluruh anggota tim.

Durasi=Total effortJumlah Orang∙Kapasitas Per Bulan=223,6142∙80=223,614160≈1,4 Bulan

- Estimasi Kebutuhan Tim Pengembang

Distribusi beban kerja menggunakan pendekatan Average Staff Size berdasarkan model COCOMO yang disesuaikan dengan durasi yang sudah ditentukan.

Jumlah orang=Total EffortDurasi bulan×Jam Kerjabulan
Jam kerja efektif/bulan = 173 jam (sesuai UU No.13/2003: 40 jam/minggu). Tapi karena tim mahasiswa (part-time), realistisnya sekitar 80 – 100 jam/bulan

Jumlah orang=223,6141,4×80=2.122112=1,996 ≈2  Orang

- Estimasi Harga Berdasarkan Nilai Effor

Berdasarkan perhitungan Use Case Point (UCP), didapatkan estimasi beban kerja (Effort) sebesar 223,614 jam kerja. Dalam penentuan tarif jasa pembuatan perangkat lunak, mahasiswa atau fresh graduate umumnya diklasifikasikan ke dalam kategori Tenaga Sub-Profesional atau Junior Programmer (pengalaman 0–3 tahun).

Mengacu pada standar umum, satu bulan kerja efektif diasumsikan sebanyak 22 hari dengan 8 jam kerja per hari, sehingga menghasilkan total 176 jam per bulan. Jika diasumsikan nilai Billing Rate (tarif remunerasi) untuk seorang Junior Programmer adalah Rp 6.200.000 per bulan, maka upah per jamnya dapat dikonversikan sebagai berikut:

Upah perjam=Rp 6.200.000176 jam=Rp35.000

Dengan demikian, estimasi harga akhir pembuatan sistem ini didapatkan dengan mengalikan total nilai Effort dengan upah Junior Programmer per jam:

Estimasi Harga=223,614Rp 35.000=Rp 7.826.490

Perhitungan Bobot Use Case Admin (Metode Use Case Point)

1. UC-01: Login (Masuk ke Sistem)

Daftar Transaksi:

- Admin memasukkan kredensial (username & kata sandi).

- Sistem memvalidasi kecocokan kredensial.

- Sistem menampilkan pesan error (skenario alternatif jika gagal).

- Sistem memulai sesi (JWT) dan mengalihkan halaman (skenario utama jika sukses).

Jumlah Transaksi: 4 Kompleksitas: Medium Bobot: 10

2. UC-02: Logout (Keluar dari Sistem)

Daftar Transaksi:

- Admin menekan tombol keluar.

- Sistem menghapus sesi dan mengalihkan ke halaman login.

Jumlah Transaksi: 2 Kompleksitas: Simple Bobot: 5

3. UC-03: Memantau Papan Peringatan GL (Dashboard)

Daftar Transaksi:

- Admin membuka halaman peringatan.

- Sistem menampilkan daftar GL.

- Admin memilih filter (loket, tgl, cari) atau navigasi halaman.

- Sistem memproses ulang data sesuai filter.

- Admin menekan tombol ekspor data.

- Sistem menghasilkan dan mengunduh berkas data.

Jumlah Transaksi: 6 Kompleksitas: Medium Bobot: 10

4. UC-04: Melihat Detail & Memberikan Catatan GL

Daftar Transaksi:

- Admin memilih sebuah GL.

- Sistem menampilkan data rinci GL tersebut.

- Admin memasukkan isi catatan dan/atau status tinjauan (submit).

- Sistem memvalidasi form catatan.

- Sistem menampilkan error validasi (skenario alternatif).

- Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil (skenario utama).

Jumlah Transaksi: 6 Kompleksitas: Medium Bobot: 10

5. UC-05: Mengunggah Data GL Utama (JRCare)

Daftar Transaksi:

- Admin mengunggah berkas Excel (JRCare).

- Sistem membaca dan memvalidasi struktur Excel.

- Sistem menolak dan menampilkan pesan error format (skenario alternatif).

- Sistem melakukan normalisasi dan menyimpan/update ke database.

- Sistem menampilkan ringkasan jumlah data (baru/diperbarui).

Jumlah Transaksi: 5 Kompleksitas: Medium Bobot: 10

6. UC-06: Mengunggah Data Pelengkap LAKA (DASI)

Daftar Transaksi:

- Admin mengunggah berkas Excel (DASI).

- Sistem membaca dan memvalidasi struktur Excel.

- Sistem menolak dan menampilkan pesan error format (skenario alternatif).

- Sistem mencocokkan identitas (NIK/Nama) dan memperbarui relasi ke tabel GL.

- Sistem menampilkan ringkasan jumlah data yang berhasil dicocokkan.

Jumlah Transaksi: 5 Kompleksitas: Medium Bobot: 10

7. UC-07: Menghapus Semua Data GL (Soft Delete)

Daftar Transaksi:

- Admin menekan tombol Hapus Semua Data.

- Sistem meminta konfirmasi penghapusan.

- Admin memberikan konfirmasi penyetujuan.

- Sistem menjalankan operasi soft-delete ke database.

- Sistem merefresh halaman dan menampilkan notifikasi sukses.

Jumlah Transaksi: 5 Kompleksitas: Medium Bobot: 10

8. UC-08: Manajemen Sampah (Pulihkan / Hapus Permanen)

Daftar Transaksi:

- Admin membuka halaman Kelola Sampah.

- Sistem menampilkan daftar rekaman data terhapus (batch).

- Admin menekan aksi pada salah satu batch (Pulihkan atau Hapus Permanen).

- Sistem meminta konfirmasi tindakan.

- Admin memberikan konfirmasi.

- Sistem menjalankan operasi basis data terkait.

- Sistem merefresh daftar dan menampilkan notifikasi sukses.

Jumlah Transaksi: 7 Kompleksitas: Medium Bobot: 10